## Hoja1
Diagrama De Gantt Proyecto final
Tareas | Fecha Inicio | Fecha fin | Duracion(Dias)
1-Realizar la entrevista con el cliente (Michelle y Alan) | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 1
2-Diseñar la arquitectura del proyecto (Michelle) | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 3
3-Especificacion de requerimientos (Alan) | 2021-09-24 | 2021-09-26 | 2
4- Desarrollo de base de datos (Michelle y Alan) | 2021-10-30 | 2021-10-05 | 6
5-Desarrollo de interfaz (Alan) | 2021-10-08 | 2021-10-18 | 10
6-Documentación (Michelle y Alan) | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 7
7-Verificacion (Cliente) | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2